變更設計之理由
1.第一次變更設計因100年南瑪都颱風及10-11月間豪雨侵襲改變地形地貌，為配合現地本工程整流工延長至既有潛壩，整流工線型依現地地形改變調整，並將防砂壩改為潛壩，潛壩改為固床工。
2.第二次變更設計因101年1-3月底豪雨侵襲，造成工區上游左岸邊坡崩塌土石滑落及豪雨水流沖刷左岸便道，一併納入本工程加以治理，新增施作掛網植生護坡工、噴附植生基材護波工、乾砌蝕溝及植生袋溝等治理工項。
現地塊石之比例
1.護岸砌石為現地與外購為２：８；固床工砌石為現地塊石。
水理分析細節
1. 本工區位梗枋南溪支流，為編號宜縣DF018土石流潛勢溪流。
2. 五十年土石流洪峰流量為50.2 CMS(一百年為54.9 CMS)，設計整流排洪斷面土石流排洪量為61.75 CMS，有效水高1.5M，出水高1 M。
3. 在河道土地使用容許下儘量加大斷面，減少束縮。
植生袋溝為何消失
蘇拉颱風帶來豪雨，因工區上方農路上邊坡水量過大溢流至左岸施工便道，瞬間流量超過植生袋溝所能負荷，致植生袋構遭沖毀。
賽芻豆之適用性
1. 1961年引進台灣作為芻料(牧草)、綠肥作物。
2. 已經在地化，全島500公尺以下地區常見。
砌石施工要領
1. 要求基礎底部選用較大塊石。
2. 砌築方式以5～7圍砌，為6圍砌為主。
3. 砌石長徑垂直坡面，以亂石砌，石縫不可連續。
4. 砌築完成後之表面保留天然粗面。
5. 混凝土不可污染塊石表面，不可滿出石縫。
砌石監造要領
1. 於正式施作前，監造單位會同主辦，召集工班成員、品管等相關人員現場先行試做一段砌石護岸，同時講解施工要領，當場改正缺失，保留此段試做區域成品，作為後續施工標準範本。
2. 正式砌石施工時依範本施作，並依序查驗背填混凝土厚度、砌築方式(6圍砌為主)、PVC管間距、砌石完成面層等。
為何遲至今年六月完工
1. 開工後不久即因100年8月南瑪都颱風及10-11月間豪雨侵襲改變地形地貌，而配合現地辦理第一次變更設計。
2. 加以工區位處台灣東北部，冬季東北季風帶來工區持續降雨，造成工區路面濕滑，廠商已善盡抽排水責任，且鋪設鋼鈑改善路面濕滑情形，混凝土預拌車仍無法將混凝土運送至澆置區，阻礙工進。
3. 因101年1-3月底豪雨侵襲，造成工區上游左岸邊坡崩塌土石滑落及豪雨水流沖刷左岸便道，一併納入本工程加以治理而第二次變更設計。